## Лист1
№ | Название задачи | Начало | Окончание | Длительность (в днях)
1 | Анализ предметной области: Постановка задачи, описание предметной области, описание набора функций системы, описание категорий пользователей (Александр, Мария, Анита) | 2018-09-10 | 2018-09-24 | 14
2 | Список требований к разрабатываемой системе (Александр, Мария, Анита) | 2018-09-25 | 2018-10-06 | 11
3 | Анализ аналогов (Александр) | 2018-10-06 | 2018-10-24 | 18
4 | Макет программной системы (Мария) | 2018-10-07 | 2018-10-24 | 17
5 | Словарь предметной области (Анита) | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 1
6 | Создание диаграмм | 2018-10-23 | 2018-10-30 | 7
| 6.1 Диаграмма навигации (Мария) | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 1
| 6.2 Диаграмма IDEF0 (Александр) | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 1
| 6.3 Диаграмма прецедентов (Александр) | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 1
| 6.4 Диаграмма классов (Александр) | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 1
| 6.5 Диграмма состояний (Александр) | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 1
| 6.6 Диаграмма Ганта(Анита) | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 1
7 | Обзор актуальных технологий (Александр, Мария, Анита) | 2018-11-01 | 2018-11-10 | 9
8 | Презентация эскизного проекта (Александр, Мария, Анита) | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 7
9 | Разработка прототипа программной системы(Александр) | 2018-11-20 | 2018-12-28 | 38
| 9.1 Модель данных | 2018-11-20 | 2018-11-26 | 6
| 9.2 Архитектура ПС | 2018-11-26 | 2018-12-01 | 5
| 9.3 Структура компонентов уровня представления | 2018-12-01 | 2018-12-07 | 6
| 9.4. Структура компонентов уровнядоступа к данным | 2018-12-07 | 2018-12-10 | 3
| 9.5 Структура компонентов уровнябизнес-логики | 2018-12-10 | 2018-12-13 | 3
| 9.6 Реализация прототипа | 2018-12-13 | 2018-12-26 | 13